101學年度豐原高中「傳愛豐中；放眼天下」系列活動之社團嘉年華會

活動計畫書

- 目的:

為推廣助人、愛人、環境關懷精神，實踐服務學習教育，本活動整合社團及各校學生才藝表演，並搭配義賣活動、志工服務、現場教學，以落實環保精神，推動健康生活，展現現代公民的素養。

- 主辦單位:臺中市政府環境保護局、國立豐原高級中學

協辦單位：臺中市豐原區公所、豐原火車站、頂街派出所、國稅局豐原分局、台中市豐原區衛生所、臺中市惠明視障者教養院、信望愛智能發展中心(豐原區)、豐陽國中輔導室、豐南國中、華山社會福利慈善基金會豐原分會、世界和平會豐原分會、豐原高中家長會、豐原環保科技有限公司

指導單位: 教育部中部辦公室。

- 實施辦法:

- 與各級機關共同合作推廣本次活動

1. 環境教育與推廣：與台中市環保局豐原區清潔隊共同合作提供二手物義賣及週邊環境整理維護工作。

2.醫療保健服務:與豐原區衛生所及本校醫療保健社提供民眾醫療保健方面衛教。

3.各項政令宣導:與豐原區國稅局共同合作推廣優良納稅觀念。

4.協調各項資源使用:豐原區火車站前廣場場地申請、協商豐原火車站場地使用。

5.邀請特殊學校或機構團體成員參加本次活動表演：邀惠明視障教養院、信望愛智能發展中心、啟明中學學生參與，體驗助人快樂。

6.邀請各校參加表演：邀請附近國高中學生參加表演。

7. 邀請慈善團體參加本次活動:如華山基金會、世界和平會等慈善團體參加本次活動。

- 社團提供民眾各項服務。

1.個人、社團或學校團體慈善表演

2.義賣活動：春暉社二手物義賣、巧藝社手工藝品義賣、世界和平會義賣活動、募發票活動(慈幼社募集發票全數捐給華山基金會)

3.二手書贈送：紫荊讀書社承辦

4.志工服務：
  (1)環境志工：由本校環保志工負責

(2)一日孫子:協助老人提行李服務(國際親善社)

(3)照顧弱勢參加團體:由本校慈幼社負責

5.現場教學：漫研社漫畫教學、氣球藝術教學

6.cosplay：由本校漫研社提供漫畫人物角色扮演，讓參加民眾可以一起合照或是協助現場義賣

- 活動時間: 101年11月17月14:00~18:00。

- 工作流程表

| 辦 理 項 目 | 時 間 | 地 點 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、物品整理打包上車及場地復原 六座合唱台 十張桌子、五十張椅子、桌巾十張、 管樂社樂器、熱音社樂器、 掃地用具(掃把、塑膠袋、夾子) 二手物義賣品、二手書 獎品(環保杯500個) | 08:00~09:00 18:00~20:00 | 學生活動中心 | 張文鴻 |
| 二、現場布置 音響(8支麥克風)、舞台及背景、帳篷6頂、氣球、拱門、泡泡機、布條等 | 8:00~10:00 | 火車站站前廣場 | 紀先生/張文鴻 |
| 三、學生及工作人員運送 | 09:20~09:40 | 學生活動中心 | 徐姞屏 |
| 四、彩排(自治會) 五、場地布置(本校場佈組+自治會學生) | 10:00~12:00 | 火車站站前廣場 | 徐姞屏 林美惠 |
| 六、中午休息/彩排 | 12:00~13:00 | 學生便當發送 | 林芳佑 |
| 七、豐原高中環保義工環境清潔 | 13:00~14:00 | 環保義工火車站周邊清潔工作 | 賴永参 |
| 八、學生表演 管樂社 熱音社 熱舞社 吉他社 魔術社 戲劇社 惠明國樂 豐南合唱團 日韓社 卡拉OK社 | 14:00~18:00 | 火車站站前廣場 | 徐姞屏組長 |
| 九、現場教學及閱讀導讀 漫畫教學 藝術氣球教學 |  |  | 林美惠組長 |
| 十、二手物及手工藝品義賣活動 |  |  |  |
| 十一、好書分享：二手書籍免費贈送 |  |  |  |
| 十二、提供紅豆湯給自備環保杯民眾 |  |  |  |
| 十三、COSPLAY:漫研社提供民眾照相及義賣活動 |  |  |  |
| 十四、一日孫子活動：協助提行李服務 |  | 火車站內 | 王靜凌小姐 |
| 十五、健康服務 本校醫療保健社 豐原區衛生所 |  |  |  |
| 十六、優良納稅推廣 |  |  | 國稅局豐原分局 |
| 十七、便當發放 | 12:00 17:00 | 火車站站前廣場 | 林芳佑教官 交通隊 |
| 十八、安全維護 | 8:00~19:00 | 火車站周邊交通 |  |

四、經費概算

101「傳愛豐中 放眼天下」經費概算表1 (經費可沿用)由本校優質化經費支付

單位：元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 40 | 1200 | 48000 | 管樂團:25小時、熱音社:5小時、熱舞社:5小時、吉他社:5小時 | 本校優質化服務學習經費 |
|  | 課程鐘點費 | 節 | 10 | 400 | 4000 | 羽球社:2小時、國際親善社 8小時 |  |
|  | 材料及用品費 | 人次 | 50 | 200 | 10000 | 巧藝社手工耗材 國際親善社耗材 管樂團演奏樂譜 漫研社COSPLAY耗材及講義等 |  |
|  | 租車費 | 車次 | 3 | 8000 | 24000 | 傳愛豐中活動運送學生及器材 |  |
|  | 保險費 | 人次 | 400 | 35 | 14000 | 參加校外活動保險費 |  |
|  | 膳費 | 人次 | 100 | 60 | 6000 | 國際親善社集訓 傳愛豐中放眼天下活動餐費(午餐) |  |
|  | 小計 | 106000 |  |  |
| 雜支 | 雜支 | 批 | 1 | 1000 | 1000 | 文具紙張等耗材 | 本校優質化服務學習經費 |
|  | 小計 | 1000 |  |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 | 人 | 20 | 100 | 2000 |  | 優質化服務學習經費 |
|  | 小計 | 2000 |  |  |
| 經常門小計 |  | 優質化經費使用109000元 |

101「傳愛豐中 放眼天下」經費概算表2 (由臺中市政府環境保護局支付費用)

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充氣拱門 | 10M | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 帳篷 | 座 | 6 | 600 | 3600 |  |
| 活動音響出租 | 組 | 1 | 7000 | 7000 | (六支喇叭室外音響) |
| 電費 | 天 | 1 | 1000 | 1000 | 向豐原區公所借電應支費用 |
| 小舞台(3.6M) | 座 | 1 | 6500 | 6500 |  |
| 舞台背景 | 張 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 會場布置 | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 教學講師費 | 小時 | 3 | 1200 | 3600 | 現場教學 |
| 材料費 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 膳費 | 人次 | 250 | 70 | 17500 | 工作人員及學生的晚餐 |
| 宣傳文宣 | 式 | 1 | 9900 | 9900 | 100張海報、200張邀請卡、2000份宣傳單 |
| 泡泡機出租 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 舞台用 |
| 礦泉水 | 箱 | 20 | 210 | 4200 |  |
| 螢光手環 | 支 | 500 | 2 | 1000 | 17:00~18:00點燈活動 |
| 公共意外責任險 | 式 | 1 | 4000 | 4000 | 身體傷亡2,000,000、事故傷亡10,000,000、事故財損2,000,000(自負額2500) |
| 總計 | 74000 | 本經費由臺中市政府環境保護局支付 |

「傳愛豐中  放眼天下」之社團嘉年華會表演節目表

| 時間 | 節目流程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 14:00~14:05 | 主持人開場 | 自治會、大傳社 |
| 14:05~14:15 | 長官致詞 | 台中市環保局長、校長、主任 |
| 14:15~14:45 | 豐原高中管樂團表演 | 器材於14:00前架設完成 |
| 14:45~14:55 | 有獎徵答 | 合唱架準備 獎品 |
| 14:55~15:10 | 豐南合唱團表演 |  |
| 15:10~15:15 | 有獎徵答 | 惠明國樂團準備場地 獎品 |
| 15:15~15:35 | 惠明國樂團表演 |  |
| 15:35~15:45 | 豐原高中戲劇社表演 | 吉他社準備 |
| 15:45~16:00 | 台中一中吉他社表演 |  |
| 16:00~16:10 | 豐中日韓社表演 |  |
| 16:10~16:20 | 本校熱舞社表演 |  |
| 16:20~16:30 | 卡拉OK社表演(舞台上) |  |
| 16:30~16:40 | 豐原高中魔術社表演 |  |
| 16:40~16:50 | 有獎徵答 | 熱音、吉他社準備 獎品 |
| 16:50~17:20 | 熱音社表演(豐中+友校) |  |
| 17:20~17:30 | 台中家商吉他社表演 |  |
| 17:30~17:50 | 豐中吉他社表演 | 發放螢光棒、星火傳承 |
| 17:50~18:00 | 賦歸 |  |

「傳愛豐中， 放眼天下」活 動 宣 傳 單

為推廣助人、愛人、環境關懷精神，實踐服務學習教育，由台中市環保局與豐原高中共同辦理「傳愛豐中， 放眼天下」活動，集合多項學生表演、義賣、志工服務、現場教學活動，推動健康生活，落實環保精神，實踐現代公民的素養。

活動地點     豐原火車站站前廣場

活動時間    101年11月17日(星期六) 14:00~18:00

活動內容如下：

- 學生及社團慈善表演

- 義賣活動：二手物義賣、手工藝品義賣、募發票活動

- 二手書贈送：募集二手書送給需要民眾

- 志工服務：
(1)環境志工：由本校環保志工負責豐原火車站周邊環境清潔活動

(2)一日孫子:協助需要的民眾提行李

(3)照顧弱勢族群:

- 現場免費教學：漫研社漫畫教學、現場氣球藝術教學等活動。

- cosplay：由本校漫研社提供漫畫人物角色扮演，讓參加民眾可以一起合照

- 政策推廣:推廣稅務常識、環保教育

- 健康服務：辦理民眾健康簡易檢查及諮詢。

誠 摯 邀 請 您

臺中市政府環境保護局長 劉邦裕

國立豐原高級中學校長 匡格非

# Text boxes

敬邀